****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29.01.2024 №19**

**р.п. Кулотино**

**«О внесении изменений в муниципальную программу Кулотинского городского поселения «Обеспечение первичных**

**мер пожарной безопасности на территории Кулотинского городского**

**поселения на 2023-2027 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации Кулотинского городского поселения от 29.10.2015 № 248 «Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Кулотинского городского поселения, их формирования и реализации», решением Совета депутатов Кулотинского городского поселения от 21.12.2022 №94 «О **бюджете Кулотинского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,** Администрации Кулотинского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кулотинского городского поселения на 2023-2027 годы» утвержденную постановление Администрации Кулотинского городского поселения от 31.10.2022 года №271 (в ред. от 07.07.2023 №243) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Цель 1: Усиление системы противопожарной защиты городского поселения, создание необходимых условий для укрепления первичных мер пожарной безопасности, снижения гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров** | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1: Организационное обеспечение реализации муниципальной программы** | | |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности объектов жилого сектора (кол-во рейдов) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2. | **Задача 2: Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории Кулотинского городского поселения** | | | | | |
| 1.2.1. | опашка объектов, (км) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2.2. | проведение кадастровых работ по постановке на учет объектов инфраструктуры (пожарные водоемы), (ед.); | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.3. | чистка имеющихся пожарных водоемов, (ед.); | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.4. | обкос травы около пожарных водоемов, (ед.); | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.2.5. | приобретение противопожарного оборудования, (ед) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | **Задача 3: Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение первичным мерам пожарной безопасности** | | | | | |
| 1.3.1. | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.2. | Оформление уголков и стендов пожарной безопасности в социально значимых местах и в местах массового скопления людей в населенных пунктах, (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

»

1.2. Пункт 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
|  | федеральный бюджет | областной | районный | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | - | - | - | 89,1 | - | 89,1 |
| 2024 | - | - | - | 91,7 | - | 91,7 |
| 2025 | - | - | - | 91,7 | - | 91,7 |
| 2026 | - | - | - | 91,7 | - | 91,7 |
| 2027 | - | - | - | 91,7 | - | 91,7 |
| Всего | - | - | - | 455,9 | - | 455,9 |

»

1.3. Мероприятия муниципальной программы Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель(номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | **Задача 1.Организационное обеспечение реализации муниципальной Программы** | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья, (%) | Администрация Кулотинского городского поселения | 2023-2027 | 1.1.1. | Без финансирования | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности объектов жилого сектора (кол-во рейдов) | Администрация Кулотинского городского поселения | 2023-2027 | 1.1.2. | Без финансирования | - | - | - | - | - |
| 1.2. | **Задача 2: Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории Кулотинского городского поселения** | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | опашка объектов, (км) | Администрация Кулотинского городского поселения | 2023-2027 | 1.2.1. | Бюджет поселения | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.2.2. | проведение кадастровых работ по постановке на учет объектов инфраструктуры (пожарные водоемы), (ед.); | Администрация Кулотинского городского поселения | 2023-2027 | 1.2.2. | Бюджет поселения | 7,2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 1.2.3. | чистка имеющихся пожарных водоемов, (ед.); | Администрация Кулотинского городского поселения | 2023-2027 | 1.2.3. | Бюджет поселения | 35 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 1.2.4. | обкос травы около пожарных водоемов, (ед.); | Администрация Кулотинского городского поселения | 2023-2027 | 1.2.4. | Бюджет поселения | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 1.2.5. | приобретение противопожарного оборудования, (ед) | Администрация Кулотинского городского поселения | 2023-2027 | 1.2.5. | Бюджет поселения | 8,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 1.3. | **Задача 3: Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение первичным мерам пожарной безопасности** | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности (%) | Администрация Кулотинского городского поселения | 2023-2027 | 1.3.1. | Без финансирования | - | - | - | - | - |
| 1.3.2. | Оформление уголков и стендов пожарной безопасности в социально значимых местах и в местах массового скопления людей в населенных пунктах, (ед.) | Администрация Кулотинского городского поселения | 2023-2027 | 1.3.2. | Без финансирования | - | - | - | - | - |

»

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кулотинского городского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Кулотинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава городского поселения Л.Н.Федоров**